## Projektplaner
Projektplaner
Wählen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus. Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschreibt. |  |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: | 0 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Luau lernen | 1 | 1 | 1 | 4 | 0% | bar: ZEITRÄUME 1 to ZEITRÄUME 2; ZEITRÄUME 4
Aufgaben erstellen | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% | bar: ZEITRÄUME 1 to ZEITRÄUME 2; ZEITRÄUME 4; ZEITRÄUME 6
Aufgaben aufteilen | 1 | 1 | 2 | 5 | 50% | bar: ZEITRÄUME 1 to ZEITRÄUME 2; ZEITRÄUME 4; ZEITRÄUME 6
Gemeinsames Roblox Projekt einrichten | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | bar: ZEITRÄUME 4; ZEITRÄUME 6; ZEITRÄUME 8; ZEITRÄUME 10
Fussballspieler auswählen | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | bar: ZEITRÄUME 4; ZEITRÄUME 6; ZEITRÄUME 8; ZEITRÄUME 10
Informationen recherchieren | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | bar: ZEITRÄUME 4; ZEITRÄUME 6; ZEITRÄUME 8
Bilder und Quellen sammeln | 2 | 2 | 3 | 2 | 20% | bar: ZEITRÄUME 6; ZEITRÄUME 8
Bilder vorbereiten und importieren | 2 | 3 | 3 | 0 | 0% | bar: ZEITRÄUME 6; ZEITRÄUME 8
Datensammlung erstellen | 3 | 3 | 3 | 0 | 50% | bar: ZEITRÄUME 6; ZEITRÄUME 8; ZEITRÄUME 10
Lobby bauen | 3 | 7 | 0 | 0 | 0% | bar: ZEITRÄUME 6; ZEITRÄUME 8; ZEITRÄUME 10; ZEITRÄUME 12
Spawnpunkt einrichten | 2 | 4 | 2 | 0 | 0% | bar: ZEITRÄUME 6; ZEITRÄUME 8; ZEITRÄUME 10; ZEITRÄUME 12
Spieltisch mit zwei Sittzplätzen bauen | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | bar: ZEITRÄUME 10
Kamera und Kamerapositionen festlegen | 2 | 2 | 2 | 2 | 80% | bar: ZEITRÄUME 10; ZEITRÄUME 12; ZEITRÄUME 14
Besetzte Sitzplatze erkennen | 2 | 5 | 2 | 0 | 60% | bar: ZEITRÄUME 10
Warteanzeige erstellen | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | bar: ZEITRÄUME 8; ZEITRÄUME 10; ZEITRÄUME 12
Startbedingung programmieren | 2 | 5 | 2 | 0 | 10% | bar: ZEITRÄUME 10; ZEITRÄUME 12; ZEITRÄUME 14
Startanzeige oder Countdown erstellen. 3.2.1.go | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | bar: ZEITRÄUME 12; ZEITRÄUME 14
Fussballspieler zufällig zusweisen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0% | bar: ZEITRÄUME 12; ZEITRÄUME 14
Kartenansicht gestalten | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | bar: ZEITRÄUME 12; ZEITRÄUME 14
Eingabefeld für Fragen erstellen | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | bar: ZEITRÄUME 14
Eingabefeld für Vermutungen erstellen | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | bar: ZEITRÄUME 14; ZEITRÄUME 20
Ja/Nein Buttons erstellen | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | bar: ZEITRÄUME 14; ZEITRÄUME 20
Anzeige für aktuellen spielzug erstellen | 4 | 5 | 0 | 0 | 0% | bar: ZEITRÄUME 20; ZEITRÄUME 22
Startperson bestimmen(random) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0%
gestellte fragen erscheinen beim gegenüber | 4 | 6 | 0 | 0 | 0% | bar: ZEITRÄUME 20; ZEITRÄUME 22
Zugwechsel programmieren | 4 | 6 | 0 | 0 | 0% | bar: ZEITRÄUME 20; ZEITRÄUME 22; ZEITRÄUME 24; ZEITRÄUME 26; ZEITRÄUME 28; ZEITRÄUME 30; ZEITRÄUME 32; ZEITRÄUME 34; ZEITRÄUME 36; ZEITRÄUME 38; ZEITRÄUME 40; ZEITRÄUME 42; ZEITRÄUME 44
Fragen übertragen und anzeigen | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
Antworten übertragen und anzeigen | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | bar: ZEITRÄUME 20; ZEITRÄUME 22
Unzulässige eingaben verhindern | 5 | 5 | 0 | 0 | 0% | bar: ZEITRÄUME 20; ZEITRÄUME 22; ZEITRÄUME 24; ZEITRÄUME 26; ZEITRÄUME 28; ZEITRÄUME 30; ZEITRÄUME 32; ZEITRÄUME 34; ZEITRÄUME 36; ZEITRÄUME 38; ZEITRÄUME 40; ZEITRÄUME 42; ZEITRÄUME 44
Falsche Vermutungen behandeln | 5 | 5 | 0 | 0 | 0%
Gewinner und Verlierer bestimmen | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | bar: ZEITRÄUME 20; ZEITRÄUME 22
Ergebnis anzeigen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% | bar: ZEITRÄUME 20; ZEITRÄUME 22; ZEITRÄUME 24; ZEITRÄUME 26; ZEITRÄUME 28; ZEITRÄUME 30; ZEITRÄUME 32; ZEITRÄUME 34; ZEITRÄUME 36; ZEITRÄUME 38; ZEITRÄUME 40; ZEITRÄUME 42; ZEITRÄUME 44
Rückkehr Lobby | 6 | 6 | 0 | 0 | 0%
Weitere Eingaben nach spielende verhindern | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% | bar: ZEITRÄUME 20; ZEITRÄUME 22
Erneutes Spielen ermöglichen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% | bar: ZEITRÄUME 20; ZEITRÄUME 22; ZEITRÄUME 24; ZEITRÄUME 26; ZEITRÄUME 28; ZEITRÄUME 30; ZEITRÄUME 32; ZEITRÄUME 34; ZEITRÄUME 36; ZEITRÄUME 38; ZEITRÄUME 40; ZEITRÄUME 42; ZEITRÄUME 44